## PO ESCOLA
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | [5 empty] | Data Base Sinapi: 06/2024
Município: Centenário |  |  | DATA-21/07/2024
Endereço: RS 477 | [5 empty] | BDI= 24,69%
Planilha Orçamentária
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR BDI | TOTAL
| 1 | MOVIMENTO DE TERRAS
4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 250 | 311.725 | 897.768 | 0
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 68.29 | 51.73 | 64.5021 | 4404.8509
93358 | 1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 13.59 | 79.43 | 99.0413 | 1345.9708
93382 | 1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 110.44 | 25.98 | 32.3945 | 3577.6444
| Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 10226.2341
| 2 | ESTRUTRAS
| 2.1 | FUNDAÇÕES
96616 | 2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m² | 17 | 751.42 | 936.9456 | 15928.0752
96544 | 2.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 103.2 | 16.82 | 20.9729 | 2164.3989
96545 | 2.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 37.6 | 15.3 | 19.0776 | 717.3166
96546 | 2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 19.1 | 13.43 | 16.7459 | 319.8461
96558 | 2.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 6.8 | 767.01 | 956.3848 | 6503.4164
| 2.2 | VIGAS |  |  |  | 0
96544 | 2.2.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 17.9 | 16.82 | 20.9729 | 375.4142
96545 | 2.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 336.7 | 15.3 | 19.0776 | 6423.4178
96546 | 2.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 144.5 | 13.43 | 16.7459 | 2419.7778
104920 | 2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 38.2 | 10.46 | 13.0426 | 498.2263
96543 | 2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 201.6 | 18.47 | 23.0302 | 4642.897
96555 | 2.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 22.1 | 726.66 | 906.0724 | 20024.199
| 2.3 | FORMAS
92269 | 2.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 79.2 | 112.43 | 140.189 | 11102.9662
92270 | 2.3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 102.9 | 117.25 | 146.199 | 15043.8797
| 2.4 | PILARES
92762 | 2.4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 435.7 | 10.81 | 13.479 | 5872.7955
92763 | 2.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 199.4 | 9.1 | 11.3468 | 2262.5499
92759 | 2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 186.1 | 13.33 | 16.6212 | 3093.201
103669 | 2.4.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.9 | 930.21 | 1159.8788 | 8003.1641
| Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 105395.5417
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 3.1 | FIOS E CABOS
91835 | 3.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 296 | 21.35 | 26.6213 | 7879.9092
91926 | 3.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 445 | 4 | 4.9876 | 2219.482
91924 | 3.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 170 | 2.75 | 3.429 | 582.9257
91930 | 3.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 94 | 8.67 | 10.8106 | 1016.1986
| 3.2 | INTERRUPTOR
91956 | 3.2.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 21 | 41.5 | 51.7463 | 1086.6734
| 3.3 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR
92002 | 3.3.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 57 | 45.36 | 56.5594 | 3223.8849
| 3.4 | CAIXA DE DISJUNTORES
101877 | 3.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 55.2 | 68.8289 | 275.3155
| 3.5 | LUMINÁRIAS
39385 | 3.5.1 | LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *30* CM | un | 40 | 85 | 105.9865 | 4239.46
| 3.6 | REDE LÓGICA
91868 | 3.6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 123 | 16.59 | 20.6861 | 2544.3867
91881 | 3.6.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 18 | 10.61 | 13.2296 | 238.133
39211 | 3.6.3 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | cj | 18 | 2.14 | 2.6684 | 48.0306
11902 | 3.6.4 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | m | 56 | 1.44 | 1.7955 | 100.55
39599 | 3.6.5 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | m | 68 | 8.35 | 10.4116 | 707.9898
98307 | 3.6.6 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 8 | 51.63 | 64.3774 | 515.0196
| 3.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
96973 | 3.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 10 | 90.64 | 113.019 | 1130.1902
COT-04 | 3.7.2 | CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHAS E FIXAÇÃO | un | 3 | 64 | 79.8016 | 239.4048
COT-05 | 3.7.3 | CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES | un | 3 | 96 | 119.7024 | 359.1072
COT-06 | 3.7.4 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BRANCA | un | 9 | 45 | 56.1105 | 504.9945
COT-07 | 3.7.5 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | un | 19 | 19 | 23.6911 | 450.1309
101908 | 3.7.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 6 | 212.44 | 264.8914 | 1589.3486
| Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 28951.1352
| 4 | PAREDES E PAINÉIS
| 4.1 | ALVENARIA
103330 | 4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 294.75 | 77.92 | 97.1584 | 28637.4525
93197 | 4.1.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | 26 | 50.32 | 62.744 | 1308.32
93187 | 4.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | 64.8 | 65.61 | 81.8091 | 4251.528
| 4.2 | LAJE
101964 | 4.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 205.27 | 160.29 | 199.8656 | 32902.7283
103674 | 4.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 10.27 | 679.78 | 847.6177 | 6981.3406
10917 | 4.2.3 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 205.27 | 7.74 | 9.651 | 1588.7898
| 4.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
98557 | 4.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 10.24 | 48.92 | 60.9983 | 500.9408
| Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 76171.1
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | MADEIRA
91015 | 5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 6 | 1228.95 | 1532.3778 | 9194.2665
91016 | 5.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 1291.14 | 1609.9225 | 4829.7674
| 5.2 | ALUMINIO
91338 | 5.2.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.3 | 1008.95 | 1258.0598 | 7925.7765
94570 | 5.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 26.53 | 402.66 | 502.0768 | 13320.0963
100702 | 5.2.3 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 5.5 | 561.42 | 700.0346 | 3850.1903
98689 | 5.2.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 11.9 | 103.82 | 129.4532 | 1540.4926
101965 | 5.2.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 28 | 770.81 | 961.123 | 26911.4437
COTAÇÃO-08 | 5.2.6 | TELA PARA MOSQUITEIRO COM ARMAÇÃO EM ALUMINIO | m² | 4 | 280 | 349.132 | 1396.528
94569 | 5.2.7 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.48 | 770.81 | 961.123 | 461.339
| Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 69429.9003
| 6 | COBERTURA/FORRO
| 6.1 | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA E AÇO
94207 | 6.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 245.87 | 49.06 | 61.1729 | 15040.5844
94223 | 6.1.2 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 26.54 | 85.08 | 106.0863 | 2815.5291
COTAÇÃO-01 | 6.1.3 | TELHAMENTO EM ALUZINCO DO TIPO SANDUÍCHE, TP-40 0,43MM + EPS + CHAPA AMADEIRADA 0,43MM, E CUMEEIRAS DO TIPO LISAS 0,43MM TOTALIZANDO 30 METROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 4.3/8, MADEIRA PARA EPS (NCM) PARAFUSO AUTB. SEXT. ZB 12X7/8(TELHA /TELHA) (NCM). | m | 156.95 | 185 | 230.6765 | 36204.6767
COTAÇÃO-02 | 6.1.4 | EXECUÇÃO DE TESOURAS DE PERFIS ENRIJECIDOS DE 100mm/ 40mm/17mm/2,65mm E PERFIS DE 30mm/92mm/2,65mm + ferro corta vento redondo 3/8 com rosca para amarração das tesouras,terças em perfil U | m² | 156.95 | 200 | 249.38 | 39140.191
104756 | 6.1.5 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 43.61 | 140.53 | 175.2269 | 7641.6432
96122 | 6.1.6 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | m | 64.2 | 31.86 | 39.7262 | 2550.4242
COTAÇÃO-03 | 6.1.7 | ESPELHO EM MADEIRA PARA TELHADO | m | 64.2 | 32 | 39.9008 | 2561.6314
94228 | 6.1.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 39.48 | 90.57 | 112.9317 | 4458.5448
92543 | 6.1.9 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 245.87 | 15.56 | 19.4018 | 3825.7372
COMP-03 | 6.1.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 245.87 | 16.23 | 20.2372 | 4975.7172
| Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 119214.6792
| 7 | REVESTIMENTO
| 7.1 | MASSA
87905 | 7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 935.06 | 7.46 | 9.3019 | 8697.8103
87775 | 7.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 935.06 | 50.2 | 62.5944 | 58529.501
| 7.2 | ACABAMENTO
87265 | 7.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 124.18 | 57.74 | 71.996 | 8940.464
| Subtotal item 8.0 | [5 empty] | 76167.7753
| 8 | PAVIMENTAÇÃO
| 8.1 | CONTRAPISO
87755 | 8.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m³ | 358.27 | 49.19 | 61.335 | 21974.4944
| 8.2 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA
95241 | 8.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 358.27 | 34.89 | 43.5043 | 15586.3003
| 8.3 | ACABAMENTO
87262 | 8.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 145.25 | 148.14 | 184.7158 | 26829.965
88649 | 8.3.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 117.34 | 7.72 | 9.6261 | 1129.5228
102488 | 8.3.3 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m | 213.02 | 2.85 | 3.5537 | 757.0017
| Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 66277.2842
| 9 | PINTURAS
| 9.1 | PAREDES E TETO
88485 | 9.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 603.85 | 3.5 | 4.3642 | 2635.292
88489 | 9.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 603.13 | 13.13 | 16.3718 | 9874.3219
88484 | 9.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 205.27 | 4.35 | 5.424 | 1113.3876
88488 | 9.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 205.27 | 15.2 | 18.9529 | 3890.4577
| 9.2 | ESMALTE
102219 | 9.2.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS | m² | 75.11 | 15.71 | 19.5888 | 1471.3147
| Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 18984.7738
| 10 | ESPELHOS
| 10.1 | ESPELHOS
11186 | 12.1.2 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.6 | 286.66 | 357.4364 | 571.8982
| Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 571.8982
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS
COMP-02 | 11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 16 | 132.52 | 165.2392 | 2643.827
89402 | 11.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 128.3 | 12.12 | 15.1124 | 1938.9245
6024 | 11.3 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | un | 8 | 94.31 | 117.5951 | 940.7611
86901 | 11.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 141.77 | 176.773 | 353.546
11795 | 11.6 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1.06 | 588.67 | 734.0126 | 778.0534
86906 | 11.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 119.7 | 149.2539 | 746.2696
86909 | 11.8 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 163.01 | 203.2572 | 1016.2858
86914 | 11.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 231 | 288.0339 | 576.0678
89707 | 11.10 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 45.6 | 56.8586 | 227.4346
COMP-01 | 11.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 14 | 95.24 | 118.7548 | 1662.5666
10422 | 11.12 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | un | 2 | 373.65 | 465.9042 | 931.8084
9838 | 11.13 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 35 | 10.89 | 13.5787 | 475.2559
9841 | 11.14 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 52 | 28.43 | 35.4494 | 1843.3671
100849 | 11.15 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 2 | 41.82 | 52.1454 | 104.2907
98102 | 11.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | un | 2 | 171.56 | 213.9182 | 427.8363
86903 | 11.17 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 342.71 | 427.3251 | 1281.9753
102253 | 11.18 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | un | 4.59 | 810.04 | 1010.0389 | 4636.0784
| Subtotal item 11.0 | [5 empty] | 20584.3486
Custo TOTAL | [6 empty] | 591974.6706
Centenário, 21 de julho de 2024
|  | ADRIANA SCHENATTO | GENOIR MARCOS FLOREK
|  | ENG. CIVIL CREA/RS-91580 | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: Projeto Padrão FNDE - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Município: Centenário
Endereço: RS 477
Item | Descrição dos Serviços | Valores dos Serviços | Peso % | Serviços a Executar
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 10226.23 | 1.727% | 100% | [5 empty] | 100%
2 | ESTRUTURAS | 105395.54 | 17.8% | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS | 28951.14 | 4.891% |  | 25% |  | 25% | 50% |  | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 76171.1 | 12.87% | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 69429.9 | 11.73% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
6 | COBERTURA/FORRO | 119214.68 | 20.14% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTO | 76167.78 | 12.87% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO | 66277.28 | 11.2% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
9 | PINTURAS | 18984.77 | 3.207% | [5 empty] | 100% | 100%
10 | ESPELHOS | 571.9 | 0.09661% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
11 | COBERTURA DO PATIO | 20584.35 | 3.477% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 591974.67 | 100% | 17.5% | 9.583% | 16.67% | 18.75% | 16.67% | 12.5% | 100%
Centenário, 21 de JULHO de 2024
| ADRIANA SCHENATTO |  |  | GENOIR MARCOS FLOREK
| ENG. CIVIL CREA/RS-91580 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL